| ### BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ¾¾¾¾¾¾¾ |  | ### CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM # Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- | --- |
| Số: 519/QĐ-BTTTT |  | #### Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2007 |

## QUYẾT ĐỊNH

## Phê duyệt “Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật”

## ¾¾¾¾¾¾¾

## BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ,

## QUYẾT ĐỊNH:

## Điều 1. Phê duyệt “Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các đơn vị có trách nhiệm thực hiện Kế hoạch nêu tại Điều 1 đảm bảo đúng thời hạn và kết quả cần đạt.

Điều 4. Vụ trưởng Vụ Khoa học – Công nghệ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

|  | ### K/T. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG |
| --- | --- |
| Nơi nhận: - Như Điều 4; - Bộ trưởng (để b/c); - Lưu: VT, KHCN. | (đã ký) ## Nguyễn Thành Hưng |

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG                                                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 127/2007/NĐ-CP NGÀY 01/8/2007 CỦA CHÍNH PHỦ

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TIÊU CHUẨN VÀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-BTTTT  ngày 13 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

| Số TT | Nội dung công việc | Thời hạn | Chủ trì | Phối hợp | Kết quả cần đạt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Tổ chức phổ biến, hướng dẫn thi hành |  |  |  |  |
| 1 | Hướng dẫn thể thức trình bày và thể hiện nội dung quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) và tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) trong lĩnh vực chuyên ngành | Tháng 12/2007 | Vụ Khoa học – Công nghệ |  | Công văn hướng dẫn các đơn vị nghiên cứu, các đơn vị có tham gia công tác tiêu chuẩn hoá |
| 2 | Xây dựng các văn bản hướng dẫn hoạt động quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn trong lĩnh vực chuyên ngành | Tháng 1/2008 -Tháng 6/2008 | Vụ Khoa học – Công nghệ | - Vụ Pháp chế - Cục Quản lý chất lượng BCVT & CNTT | Công văn hướng dẫn các đơn vị có liên quan hoặc văn bản quy phạm pháp luật (thay thế Quyết định số 27/2001/QĐ-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện) |
| 3 | Tổ chức hội thảo, phổ biến thực hiện | Tháng 1/2008 -Tháng 6/2008 | Vụ Khoa học – Công nghệ | - Cục Quản lý chất lượng BCVT & CNTT | Phổ biến tới các đơn vị nghiên cứu có tham gia hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn; các doanh nghiệp, các đơn vị chức năng có liên quan của Bộ và các Sở Bưu chính, Viễn thông |
| 4 | Cập nhật trang tin “Tiêu chuẩn - Chất lượng và Hỏi đáp về TBT” của Bộ Thông tin và Truyền thông, đăng tải những quy định mới và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông về hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật | Tháng 12/2007 -Tháng 12/2008 | Vụ Khoa học – Công nghệ | Trung tâm Thông tin | Trang tin điện tử của Bộ được cập nhật các nội dung |
| II | Lập kế hoạch xây dựng QCVN, TCVN năm 2008 |  |  |  |  |
| 1 | Hoàn chỉnh các thủ tục đăng ký dự án quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia năm 2008 | Tháng 12/2007 | Vụ Khoa học – Công nghệ | Các đơn vị nghiên cứu xây dựng dự thảo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan | Các đơn vị đã đăng ký đề tài xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật (kế hoạch 2008) thực hiện các thủ tục đăng ký dự án quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia |
| 2 | Đề xuất kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia năm 2008 trình Bộ trưởng phê duyệt | Tháng 12/2007 -Tháng 1/2008 | Vụ Khoa học – Công nghệ | Các đơn vị nghiên cứu xây dựng dự thảo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan | Đúng quy trình, thủ tục theo Luật TC&QCKT và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ |
| 3 | Đề xuất kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia năm 2008 gửi Bộ Khoa học và Công nghệ | Tháng 12/2007 | Vụ Khoa học – Công nghệ | Các đơn vị nghiên cứu xây dựng dự thảo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan | Đúng quy trình, thủ tục |
| III | Lập kế hoạch xây dựng QCVN, TCVN năm 2009 |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng định hướng đối tượng QCVN, TCVN, đề nghị các đơn vị tham gia hoặc đề xuất xây dựng QCVN và TCVN năm 2009 | Tháng 4/2008 | Vụ Khoa học – Công nghệ | Các đơn vị tham gia công tác tiêu chuẩn | Đúng quy trình, thủ tục; phù hợp với định hướng quản lý của Bộ |
| 2 | Dự thảo kế hoạch xây dựng TCVN năm 2009 gửi Bộ Khoa học và Công nghệ | Tháng 6/2008 | Vụ Khoa học – Công nghệ | Các đơn vị tham gia công tác tiêu chuẩn | Đúng quy trình, thủ tục |
| 3 | Dự thảo kế hoạch xây dựng QCVN năm 2009 và lấy ý kiến góp ý | Tháng 7/2008 – Tháng 8/2008 | Vụ Khoa học – Công nghệ | Các đơn vị tham gia công tác tiêu chuẩn | Đúng quy trình, thủ tục |
| 4 | Trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt kế hoạch xây dựng QCVN năm 2009 | Tháng 9/2008 | Vụ Khoa học – Công nghệ |  |  |
| IV | Lập các danh mục chuyển đổi tiêu chuẩn ngành và các văn bản kỹ thuật bắt buộc áp dụng (sau đây gọi chung là TCN) thành QCVN, TCVN hoặc huỷ bỏ |  |  |  |  |
| 1 | Lập các danh mục TCN được chuyển đổi thành QCVN, TCVN (không phải sửa đổi và phải sửa đổi nội dung khi chuyển đổi) và danh mục TCN phải bị huỷ bỏ và gửi lấy ý kiến các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp liên quan | Tháng 11/2007 | Vụ Khoa học – Công nghệ | Các đơn vị liên quan đến đối tượng tiêu chuẩn hoá cần chuyển đổi | Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ về danh mục các TCN được chuyển đổi thành TCVN |
| 2 | Trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt các danh mục TCN được chuyển đổi thành QCVN, TCVN (không phải sửa đổi và phải sửa đổi nội dung khi chuyển đổi) và danh mục TCN phải bị huỷ bỏ | Tháng 12/2007 | Vụ Khoa học – Công nghệ | Các đơn vị tham gia nghiên cứu rà soát, sửa đổi, chuyển đổi TCN | Phù hợp với định hướng quản lý của Bộ |
| V | Chuyển đổi TCN (không phải sửa đổi nội dung) thành QCVN, TCVN |  |  |  |  |
| 1 | Chuyển đổi hoàn toàn nội dung của TCN (thuộc đối tượng chuyển đổi không phải sửa đổi về nội dung) thành dự thảo QCVN, TCVN | Tháng 1/2008- Tháng 3/2008 | Vụ Khoa học – Công nghệ | Các đơn vị liên quan đến đối tượng tiêu chuẩn hoá cần chuyển đổi | Đảm bảo chất lượng nội dung QCVN, TCVN |
| 2 | Lấy ý kiến góp ý các dự thảo QCVN, TCVN đã được chuyển từ TCN | Tháng 4/2008 – Tháng 5/2008 | Vụ Khoa học – Công nghệ |  | Đúng quy trình, thủ tục |
| 3 | Hoàn chỉnh các dự thảo QCVN, TCVN, các hồ sơ liên quan và thực hiện các thủ tục thẩm định, trình ban hành | Tháng 6-2008- Tháng 12-2008 | Vụ Khoa học – Công nghệ | Các đơn vị liên quan đến đối tượng tiêu chuẩn hoá cần chuyển đổi | Trình Lãnh đạo Bộ ban hành các QCVN; phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ về các dự thảo TCVN |
| VI | Chuyển đổi TCN (phải sửa đổi nội dung) thành QCVN, TCVN |  |  |  |  |
| 1 | Giao các đơn vị nghiên cứu rà soát, cập nhật các TCN và xây dựng các dự thảo QCVN, TCVN | Tháng 1/2008- Tháng 7/2009 (12/2010 đối với TCVN) | Vụ Khoa học – Công nghệ | Các đơn vị tham gia nghiên cứu rà soát, sửa đổi, chuyển đổi TCN | Đảm bảo chất lượng nội dung QCVN, TCVN |
| 2 | Thực hiện lấy ý kiến góp ý và hoàn chỉnh các hồ sơ liên quan | Tháng 3/2008- Tháng 7/2009 (12/2010 đối với TCVN) | Vụ Khoa học – Công nghệ | Các đơn vị tham gia nghiên cứu rà soát, sửa đổi, chuyển đổi TCN | Đúng quy trình, thủ tục |
| 3 | Thực hiện các thủ tục thẩm định và ban hành, công bố QCVN, TCVN | Tháng 5/2008- Tháng 12/2009 (12/2010 đối với TCVN) | Vụ Khoa học – Công nghệ |  | Trình Lãnh đạo Bộ ban hành các QCVN; phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ về các dự thảo TCVN |
| VII | Các công việc khác |  |  |  |  |
| 1 | Trình Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định huỷ bỏ các TCN thuộc danh mục phải bị huỷ bỏ | Tháng 3/2008 –Tháng 6/2008 | Vụ Khoa học – Công nghệ |  |  |
| 2 | Chuyển đổi các TCVN bắt buộc áp dụng thành QCVN | 2007- 2009 | Vụ Khoa học – Công nghệ | Các đơn vị tham gia nghiên cứu rà soát, sửa đổi, chuyển đổi TCN | Tương tự như chuyển đổi TCN sang QCVN |
| 3 | Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ về việc chuyển đổi các tiêu chuẩn Việt Nam thành tiêu chuẩn quốc gia | 2007 - 2010 | Vụ Khoa học – Công nghệ | Các đơn vị tham gia nghiên cứu rà soát, sửa đổi, chuyển đổi TCN |  |
| 4 | Nghiên cứu xây dựng quy hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và kế hoạch 5 năm xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia | Tháng 3/2008 – Tháng 12/2008 | Vụ Khoa học – Công nghệ | Các đơn vị, tổ chức liên quan đến hoạt động xây dựng, áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia |  |