## Báo cáo tiến độ thực hiện Nghị.
Báo cáo tiến độ thực hiện Nghị quyết 71 của Chính phủ để thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị
Stt | Tên nhiệm vụ | Thời hạn | Đánh giá, nhận định của Cơ quan Thường trực/Tổ Giúp việc | Note
1 | Hoàn thành xây dựng, cập nhật điều chỉnh kế hoạch hành động triển khai Chương trình hành động của Chính phủ | 31/03/2025 | Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP. Hiện tại đang tổ chức lấy ý kiến của các thành viên UBND tỉnh.
2 | Phấn đấu bố trí tỷ lệ phù hợp cán bộ có chuyên môn, kinh nghiệm về khoa học kỹ thuật trong đội ngũ lãnh đạo từng cơ quan, đơn vị nhà nước. | 31/12/2025 | Ban Tổ chức Tỉnh ủy đang rà soát số lượng cán bộ, công chức có chuyên môn về khoa học, công nghệ. Khó khăn, bất cập: xác định thế nào là tỷ lệ phù hợp. Kiến nghị Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn cụ thể về tỷ lệ để địa phương có cơ sở triển khai thực hiện.
3 | Xây dựng chương trình chuyên biệt về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên truyền hình, phát thanh và mạng xã hội. | 31/12/2025 | Báo Đồng Nai đã xây dựng chuyên mục về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên trang điện tử.
4 | Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức về kiến thức về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kỹ năng số, công nghệ số cơ bản phục vụ chuyển đổi số quốc gia. | 30/09/2025 | Tổ chức hội nghị tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho hơn 6000 CBCCVC, cán bộ chiến sỹ thông qua hình thức trực tiếp và trực tuyến trên các nền tảng như Youtube, Facebook
5 | Xây dựng chương trình, kế hoạch phát động phong trào học tập trên các nền tảng số để trở thành phong trào “học tập số” thường xuyên, liên tục, phổ cập, nâng cao kiến thức về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kỹ năng số, công nghệ số cơ bản trong cán bộ, công chức và Nhân dân. | 31/12/2025 | UBND tỉnh đang triển khai xây dựng Kế hoạch "Bình dân học vụ số" trên địa bàn tỉnh. Tổ chức Hội nghị tập huấn cung cấp thông tin cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh ĐỒng nai năm 2025 với Chuyên đề “Bình dân học vụ số”
6 | Triển khai các nền tảng số quốc gia, nền tảng số dùng chung của ngành, lĩnh vực, vùng theo danh mục đã được ban hành bảo đảm hoạt động thống nhất, liên thông của các ngành, lĩnh vực trên môi trường số | 31/12/2025 | Tỉnh đang triển khai lấy ý kiến danh mục các nền tảng số dùng chung cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn theo yêu cầu của Bộ Khoa học và Công nghệ
7 | Xây dựng, triển khai đề án ứng dụng IoT trong một số ngành, lĩnh vực như sản xuất thương mại, quản lý năng lượng, nông nghiệp thông minh, giao thông thông minh, y tế thông minh,... | 30/09/2025 | Các Sở, ngành đang nghiên cứu triển khai xây dựng chương trình
8 | Xây dựng kế hoạch và triển khai hạ tầng 5G, IoT trong các khu khu công nghiệp, cụm công nghiệp | 30/09/2025 | Các cơ quan đang phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông tập trung đầu tư, phát triển hạ tầng viễn thông để xây dựng kế hoạch triển khai
9 | Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu tại văn bản số 1552/BTTTT-TTH và 708/BTTTT-CATTT; hoàn thành kết nối giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công theo Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ | 31/05/2025 | Đã tổ chức thuê dịch vụ hạ tầng công nghệ thông tin và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh đáp ứng yêu cầu tại văn bản số 1552/BTTTT-TTH và 708/BTTTT-CATTT; hoàn thành kết nối giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công theo Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ.
10 | Tổ chức ứng dụng trí tuệ nhân tạo dựa trên dữ liệu lớn trong các ngành, lĩnh vực quan trọng | 31/12/2025 | Tỉnh ủy đã giao trách nhiệm cho Ban Tuyên giáo và Dân vận triển khai xây dựng phần mềm ứng dụng trí tuệ nhân tạo để sử dụng trong cơ quan Đảng. Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai ứng Phần mềm trí tuệ nhân tạo AI của Sở cho hoạt động của Sở, từ đó làm cơ sở để mở rộng cho các cơ quan, đơn vị
11 | Xây dựng và triển khai các Đề án đô thị thông minh | 30/06/2028 | UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 10/5/2022. Tiếp tục bổ sung, điều chỉnh khi có hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng. Hiện tại Sở Khoa học và Công nghệ đang triển khai Hệ thống giao thông thông minh trên địa bàn huyện Nhơn Trạch, huyện Tân Phú.
12 | Xây dựng kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp tham gia phát triển các ứng dụng, dịch vụ số mới theo hình thức hợp tác công tư (PPP). | 30/09/2025 | Đang nghiên cứu triển khai xây dựng chương trình
13 | Triển khai một số khu công nghiệp công nghệ số/khu công nghiệp công nghệ thông tin tập trung theo Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 | 30/06/2028 | Đang hoàn thiện Đề án Khu công nghệ thông tin tập trung Long Thành theo góp ý của Cục Công nghiệp công nghệ số của Bộ Khoa học và Công nghệ. Tổ chức lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu công nghệ thông tin tập trung Long Thành
14 | Công bố danh mục các bài toán lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của đất nước để các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tham gia giải quyết | 31/12/2025 | Các Sở, ngành đang thực hiện rà soát và đề xuất các bài toàn lớn theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ
15 | Xây dựng chương trình thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ trên môi trường số bao gồm đưa sản phẩm lên môi trường số; trang bị kỹ năng số cho người dân, cung cấp các tiện ích để người dân giao dịch trên môi trường số, tạo lập niềm tin số. | 31/12/2025 | Đang nghiên cứu triển khai xây dựng chương trình
16 | Hoàn thành số hóa quy trình nghiệp vụ nội bộ, hồ sơ tài liệu, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực liên quan tới người dân, doanh nghiệp, hoạt động công vụ (đất đai, tư pháp, y tế, giáo dục, lao động việc làm,…); tái sử dụng 100% dữ liệu đã số hóa để cắt giảm tối đa thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp | 30/09/2025 | Các sở, ngành, địa phương đang triển khai số hóa quy trình nghiệp vụ nội bộ, hồ sơ, tài liệu, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực liên quan tới người dân, doanh nghiệp, hoạt động công vụ. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo tính năng cung cấp dữ liệu số hóa phục vụ việc tái sử dụng khi người dân thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan.
17 | Đẩy mạnh tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nhất là các thủ tục liên quan đến cư trú, hộ tịch, giấy phép lái xe, đất đai, doanh nghiệp; triển khai tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh | 31/12/2025 | Các sở, ngành đang triển khai cắt giảm, đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nhất là các thủ tục liên quan đến cư trú, hộ tịch, giấy phép lái xe, đất đai, doanh nghiệp; triển khai tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh. UBND tỉnh ban hành Văn bản số 4299/UBND-HCC ngày 16/4/2025 về việc quán triệt thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể về dịch vụ công trực tuyến toàn trình " Chỉ tiêu về thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công và chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ trên môi trường điện tử UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 10/4/2025 thực hiện chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh tỉnh Đồng Nai năm 2025 và 2026